## تسک‌ها
# | حوزه | تاریخ | نوع | تسک | توضیح
1 | لندینگ‌ها و جذب مشتری | 2026-06-27 | feat | لندینگ داینامیک «خرید ملک در دبی» | صفحه‌ی فرود اختصاصی در ۴ زبان برای کمپین‌های Google Ads
2 | لندینگ‌ها و جذب مشتری | 2026-06-22 | feat | لندینگ «زندگی در امارات» (uae-life) | صفحه‌ی مستقل تبلیغاتی، ۴ زبان، noindex
3 | لندینگ‌ها و جذب مشتری | 2026-06-28 | feat | ساخت کامل لندینگ «ویزای سبز» (۷ فاز) | ترجمه، تصاویر، مسیر، بخش‌ها، سئو + JSON-LD + لینک داخلی
4 | لندینگ‌ها و جذب مشتری | 2026-06-27 | feat | جذب لید از فرم + کارت مشاور AI در هیرو | تغییر مسیر تبدیل از چت به فرم؛ اتصال چت هیرو به دستیار واقعی
5 | لندینگ‌ها و جذب مشتری | 2026-06-27 | fix | noindex همه‌ی صفحات /landing | جلوگیری از ایندکس صفحات کمپین در گوگل
6 | لندینگ‌ها و جذب مشتری | 2026-08-12 | feat | بازسازی لندینگ املاک به نسخه‌ی روسی (CRO/UX) | بازطراحی کامل با تمرکز بر نرخ تبدیل مخاطب روس‌زبان
7 | لندینگ‌ها و جذب مشتری | 2026-08-12 | feat | افزودن ۶ پروژه‌ی واقعی املاک | DAMAC، Emaar و Beyond — استخراج دیتا و رندر از بروشورها
8 | لندینگ‌ها و جذب مشتری | 2026-08-16 | fix | دوزبانه‌کردن لندینگ املاک | جداسازی نسخه‌ی انگلیسی و روسی (رفع نمایش روسی روی URL انگلیسی)
9 | اورهال سئو | 2026-08-12 | fix | اصلاح canonical/sitemap + ری‌دایرکت‌های قدیمی | حذف trailing-slash، ۳۰۱ برای ~۲۰۰ آدرس قدیمی وردپرس، lazy-load تصاویر
10 | اورهال سئو | 2026-08-12 | fix | اصلاح html lang/dir + canonical صفحات UAE | زبان/جهت درست بر اساس locale، canonical بدون اسلش، schema/OG
11 | اورهال سئو | 2026-08-15 | fix | حذف «کارخانه‌ی soft-404» + breadcrumb/assets | بستن روت ۲۰۰-به-همه، رفع آدرس دو-دامنه‌ی breadcrumb، رفع ۴۰۴ لوگو/OG
12 | اورهال سئو | 2026-08-16 | fix | ۳۰۱ صفحات تکراری + اسکیمای FAQ اختصاصی | ری‌دایرکت alias + حذف از sitemap؛ FAQ از سؤالات واقعی هر صفحه
13 | API محتوا (AI) | 2026-08-10 | feat | API برنامه‌نویسیِ اختصاصی مقالات | کلید-محور، فقط-مقالات: ساخت/ویرایش/انتشار، آپلود تصویر، لینک‌سازی، متادیتای سئو
14 | بلاگ و پنل مدیریت | 2026-06-22 | feat | فهرست مطالب (TOC) شماره‌دار و جمع‌شونده | ناوبری داخل مقاله
15 | بلاگ و پنل مدیریت | 2026-06-28 | fix | sticky sidebar یکپارچه (TOC + خدمات) | تثبیت به‌صورت یک واحد چسبان هنگام اسکرول
16 | بلاگ و پنل مدیریت | 2026-06-28 | fix | تثبیت toolbar ادیتور زیر هدر | رفع همپوشانی نوار ابزار با هدر sticky در ادمین
17 | بلاگ و پنل مدیریت | 2026-06-30 | fix | بازگردانی بخش دسته‌بندی‌ها | افزودن دوباره‌ی مدل BlogCategory و API
18 | صحت و یکدستی دیتا | 2026-08-15 | fix | اصلاح تعداد پرونده‌ها ۵٬۰۰۰ ← ۳۹۰ | در کل سایت و ۴ زبان (هیرو، آمار، نظرات، درباره‌ما)
19 | صحت و یکدستی دیتا | 2026-08-15 | fix | اصلاح قیمت گلدن‌ویزا + حذف آمار تکراری | قیمت → ۲ میلیون درهم، حذف بخش آمار متناقض، یکدستی نظرات
20 | صحت و یکدستی دیتا | 2026-08-16 | fix | یکدستی سابقه + قیمت ویزای توریستی | سابقه → «از ۲۰۱۸»؛ ویزای توریستی → «از ۳۵۰ درهم»
21 | چت‌بات AI | 2026-08-12 | fix | چندزبانه‌کردن خطاهای چت + مدیریت اتمام اعتبار | پیام خطا به زبان صفحه؛ مدیریت حالت ۴۲۹/اتمام اعتبار با راهنمای واتساپ
22 | زیرساخت/دیپلوی/کارایی | 2026-06-20 | fix | رفع ۴۰۴ فایل‌های استاتیک بعد از دیپلوی | حل مشکل /_next/static در لایه‌ی nginx
23 | زیرساخت/دیپلوی/کارایی | 2026-06-30 | feat | سیستم بکاپ/بازیابی + دیپلوی امن دیتابیس | بکاپ خودکار DB و تصاویر؛ prisma migrate deploy
24 | زیرساخت/دیپلوی/کارایی | 2026-07-02 | feat | حذف بلوک ترجمه‌ی ۴ زبانه از JS کلاینت | کاهش حجم JS و بهبود کارایی
25 | زیرساخت/دیپلوی/کارایی | 2026-07-02 | fix | هدر/فوتر بدون لینک لندینگ + پاس کارایی | حذف لینک‌های حواس‌پرت‌کن از صفحات کمپین
26 | رسانه و اعتبارسازی | 2026-06-20 | feat | صفحه‌ی تماس با فرم، نقشه و کانال‌ها | ساخت صفحه‌ی Contact کامل
27 | رسانه و اعتبارسازی | 2026-06-21 | feat | افزودن رسانه‌ی اعتبارساز به About/Contact | ویدیوی معرفی + عکس‌های واقعی دفتر و تیم
28 | رسانه و اعتبارسازی | 2026-06-21 | fix | پخش‌کننده‌ی مقاوم ویدیو (click-to-play) | facade سبک + fallback یوتیوب + رفع خطای embed
29 | رسانه و اعتبارسازی | 2026-06-21 | fix | اتصال عکس‌های دفتر و تغییر مدیا به پرتره | جایگزینی placeholder با عکس‌های آپلودشده

## خلاصه
گزارش توسعه — residency24.com
بازه | ۲۰ ژوئن تا ۱۶ آگوست ۲۰۲۶
متریک | مقدار
کامیت (نسخه) | ۵۸
قابلیت جدید (feature) | ۱۷
رفع اشکال/بهبود (fix) | ۱۹
فایل تغییریافته | ۱۲۱
خط افزوده | +۸٬۴۶۲
خط حذف‌شده | −۲٬۳۲۲
حوزه‌های کاری | ۸
مجموع تسک‌های لیست | 29
فاز | بازه | کامیت | تمرکز
پایه‌گذاری | ۲۰–۲۲ ژوئن | ۱۲ | تماس، رسانه، uae-life، TOC بلاگ
گسترش | ۲۷–۳۰ ژوئن | ۲۴ | لندینگ املاک و ویزای سبز، دسته‌بندی‌ها، بکاپ/دیپلوی
کارایی | اوایل ژوئیه | ۷ | سبک‌سازی JS، بهینه‌سازی کمپین
API + اورهال سئو | ۱۰–۱۶ آگوست | ۱۵ | API محتوا، سئو، لندینگ روسی، یکدستی دیتا